Проект плана действий, направленных на увеличение бюджетного финансирования науки в 2021 -2023 годах (далее – План действий), на весну-лето 2020 года
Конец февраля – принятие Плана действий на весну-лето 2020 года на заседании Президиума Центрального совета Профсоюза работников РАН. Формирование рабочей группы по проведению профсоюзных акций в рамках Плана действий.
Март 
Отправка Президенту России обращения относительно бюджетного финансирования науки с приложением ответов Минобрнауки и Минфина (после получения последнего). 

Продолжение контактов с руководством РАН, а также профессорами РАН по выработке совместной позиции по финансированию науки, по подготовке предложений РАН по финансированию фундаментальных исследований, утверждаемых Общим собранием РАН в апреле 2020 года.
Проработка основных лозунгов, «брэнда и «символики» кампании, подготовка обращения к Президенту РФ о финансировании науки, под которым планируется производиться сбор подписей в регионах. Назначение координаторов действий по макрорегионам (Дальний Восток, Сибирь, Урал, Поволжье, Северо-Запад, Юг России).
Определение формы участия в общепрофсоюзных действиях столичных регионов – Москвы и Санкт-Петербурга.

Апрель 
Совместное с РАН инициирование слушаний по бюджетному финансированию науки в профильном комитете Государственной Думы. 
Направление обращений к политическим партиям, представленным в Государственной думе, по вопросу бюджетного финансирования науки. 
Подготовка рабочей группой по проведению акции и Аналитическим центром профсоюза рекомендаций для профсоюзных организаций по используемой в обращениях к властям и в ходе массовых акций аргументации, а также рекомендаций по общению со СМИ.

Сбор подписей под обращением к Президенту РФ в регионах. 
Окончательное определение сроков и маршрута проведения центральной акции кампании Профсоюза – «эстафеты солидарности регионов». Предполагается, что эстафета стартует на Дальнем Востоке с акции (митинга, пикета, в худшем случае - собрания), в ходе которой будет объявлено о требованиях ученых и собранных в регионе подписях. В дальнейшем эти подписи должны вживую передаваться делегатами регионов в следующие регионы и города, участвующие в акции, которые будут добавлять к ним собранные в соответствующем регионе подписи и отправлять их далее по маршруту с делегатами соответствующего региона. Общее число регионов/городов, принимающих участие в акции, должно быть не менее 15-20. Финиширует «эстафета солидарности региона» в Москве – путем передачи собранных подписей в приемную Президента РФ. На всех этапах предполагается привлечение внимания СМИ к акции. 
Создание специализированных информационных ресурсов, посвященных «эстафете солидарности региона».
Май 

Вторая декада мая – старт «эстафеты солидарности регионов».
Проведение пресс-конференции руководства Профсоюза (с возможным участием организаций-союзников), приуроченной к второй годовщине принятия Указа Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года, на которой будет объявлено начале акции проведении.
Активная информационная поддержка идущей акции на специализированном информационном ресурсе, на сайте Профсоюза и в соцсетях. Работа со СМИ.

Направление обращений региональных, территориальных и первичных профсоюзных организаций, а также индивидуальных обращений, подготовленных с учетом полученных ответов и рекомендаций РАН по бюджетному финансированию науки, в Правительство РФ, а также депутатам Государственной Думы, связанным с определенным регионами.
Действия в Москве и Петербурге в поддержку «эстафеты солидарности регионов». Отдельные акции в регионах, через которые не проходит маршрут эстафеты солидарности регионов (до начала июня включительно).
Июнь-сентябрь 
Рабочие контакты руководства Профсоюза с руководством РАН, Минобрнауки России, депутатами Государственной Думы по продвижению предложений Профсоюза.
