Приложение №2
к совместному письму 
РАН и ФАНО России

От 16.03.2018 № 2-10001-2320/287    ,

От 16.03.2018 № 007-18.2-07/МК-178

Сроки согласования и утверждения проектов Планов НИР на 2018 – 2020 годы в новой редакции

С целью оперативной корректировки планов НИР на 2018 год, согласование и утверждение проектов Планов НИР осуществляется в соответствии с разделом 5 Регламента взаимодействия ФАНО России и РАН по формированию и утверждению государственных заданий на проведение научных исследований научными организациями, созданными в форме бюджетных и автономных учреждений и подведомственными ФАНО России (далее - Учреждения), утвержденном 16 февраля 2016 г. (далее - Регламент).

- ФАНО России не позднее 19 марта 2018 г. открывает доступ Учреждениям к Информационной системе для формирования проекта Плана НИР в новой редакции.

- Учреждение в течение 10 рабочих дней с момента открытия доступа к Информационной системе формирует в ней проект Плана НИР в соответствии с разделом 2 Регламента и с учетом методических рекомендаций, указанных в Приложении № 1 к совместному письму РАН И ФАНО России от 16.03.2018 № 2-10001-2320/287, от 16.03.2018 № 007-18.2-07/МК-178.

- Рассмотрение и утверждение проекта Плана НИР в новой редакции осуществляется в порядке, предусмотренном разделами 3-4 Регламента в следующие сроки:

  - Пункт 3.2. Регламента реализуется в течение 5 рабочих дней.

  - Пункт 3.3 Регламента реализуется в следующие сроки:

    - в течение 5 рабочих дней со дня получения электронной формы проекта Плана НИР, в случае закрепления Учреждения не только за Тематическим отделением РАН, но и за Региональным отделением РАН согласно заявке, указанной в абзаце пятом пункта 2.2 Регламента;

    - в течение 10 рабочих дней со дня получения электронной формы проекта Плана НИР, в случае закрепления Учреждения за Тематическим отделением РАН согласно заявке, указанной в абзаце пятом пункта 2.2 Регламента.

  - Пункт 3.4. Регламента реализуется в течение 5 рабочих дней.

  - ФАНО России в течение 3 рабочих дней со дня получения электронной формы проекта Плана НИР осуществляет ее рассмотрение на предмет распределения доведенного до Учреждения предельного объема субсидии по темам научных исследований и мероприятиям, планируемым к выполнению в рамках проведения научных исследований, а также распределения видов расходов внутри каждой темы (мероприятия) и согласование.

  - Учреждение в течение 3 рабочих дней со дня согласования ФАНО России электронной формы проекта Плана НИР формирует в Информационной системе выходную форму Плана НИР, обеспечивает его утверждение в установленном порядке и размещает скан-копию утвержденного в установленном порядке Плана НИР в Информационной системе.